## 工作表1
《云屏》项目移动端开发进度计划表
序号 | WBS | 任务名称 | 工期 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际时间 | 责任部门 | 完成情况
1 | 1 | 第一次迭代 | 7 | 2017-04-22 | 2017-04-28 |  | iOS/Android
2 | 1.1 | 首页 | 7 | 2017-04-22 | 2017-04-28 |  | iOS/Android
3 | 1.1.1 | 顶部广告图 | 1 | 2017-04-22 | 2017-04-22 |  | iOS/Android
4 | 1.1.2 | 中部按钮 | 2 | 2017-04-23 | 2017-04-24 |  | iOS/Android
5 | 1.1.3 | 底部文客 | 2 | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  | iOS/Android
6 | 1.1.4 | 底部院校 | 2 | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  | iOS/Android
7 | 2 | 第二次迭代 | 12 | 2017-04-29 | 2017-05-10 |  | iOS/Android
8 | 2.1 | 院校列表 | 6 | 2017-04-29 | 2017-05-04 |  | iOS/Android
9 | 2.1.1 | 院校列表页 | 3 | 2017-04-29 | 2017-05-01 |  | iOS/Android
10 | 2.1.2 | 院校列表详情 | 3 | 2017-05-02 | 2017-05-04 |  | iOS/Android
11 | 2.2 | 文客列表 | 6 | 2017-05-05 | 2017-05-10 |  | iOS/Android
12 | 2.2.1 | 文客列表页 | 3 | 2017-05-05 | 2017-05-07 |  | iOS/Android
13 | 2.2.2 | 文客列表详情 | 3 | 2017-05-08 | 2017-05-10 |  | iOS/Android
14 | 3 | 第三次迭代 | 2 | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  | iOS/Android
15 | 3.1 | 色块跳转 | 2 | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  | iOS/Android
16 | 3.1.1 | 签到福利 | 1 | 2017-05-11 | 2017-05-11 |  | iOS/Android
17 | 3.1.2 | 行动红包 | 1 | 2017-05-12 | 2017-05-12 |  | iOS/Android
18 | 1 | 版本测试 | 2 | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  | 测试
19 | 2 | 版本测试 | 2 | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  | 测试
20 | 3 | 版本测试 | 2 | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  | 测试